ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ

ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА БАЗЕ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1» С. УСТЬ-КУЛОМ

НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ФГОС ДО В ДОУ»

«Рассмотрено»

на заседании Педагогического совета

МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

от « 28  »февраля 2014 г  протокол №1

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую и методическую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  директор,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Основные направления деятельности по внедрению ФГОС ДО

- Создание нормативно-правовых условий:

– разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка и реализация плана деятельности по внедрению ФГОС ДО

2. Создание кадровых условий:

- планирование повышения квалификации педагогических работников в области внедрения ФГОС ДО;

-организация и проведение обучающих семинаров, консультаций;

- участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по направлению «Управление внедрением ФГОС ДО в ДОУ»

3. Создание финансово-экономических условий:

- корректировка локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;

- расчет потребности в расходах МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

4. Создание информационно-методических условий:

- изучение нормативно-правовых документов в педагогическом коллективе;

- создание творческой группы педагогов по разработке программы деятельности МАДОУ по внедрению ФГОС ДО;

- создание системы методической работы в МАДОУ, обеспечивающей сопровождение деятельности по внедрению ФГОС ДО;

- обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах деятельности МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом в области управления внедрением ФГОС ДО

5. Создание материально-технических условий:

- оснащение дидактическим оборудованием, позволяющим организовать творческую и познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников;

- создание условий соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ ФГОС ДО В ДОУ»НА 2014 – 2015гг.

| № п,п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма отчетной документации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика реализации ФГОС ДО на 2014 год; принятие приказа «Об утверждении плана – графика введения ФГОС ДО на 2014 год» | февраль 2014 | Члены рабочей группы | План – график, Приказ об утверждении | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС | 2014 | Члены рабочей группы, директор |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО |
| 1.2 | корректировка и внесение изменений в нормативно – правовые документы на 2013-2014 учебный год, принятие новых документов: - положение о самообследовании; - положение об аттестации на соответствие занимаемой должности; - должностные инструкции; - положение о выплатах стимулирующего характера; - положение о мониторинге и др.. | 2014 | Члены рабочей группы, директор | .Нормативные документы Доу: положения, планы, инструкции | Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы и локальные акты |
| 1.3 | Отслеживание исполнения нормативно-правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и РК) | В течение года | Директор, старший воспитатель | Справка |  |
| 1.4. | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год | Май 2014 | Директор | Аналитическая справка |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
|  | Создание рабочей группы по направлению работы МПП в области введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Директор | Приказ | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Февраль 2014 | Директор | Приказ, протокол педагогического совета | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС |
|  | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | Март, май 2014 | Старший воспитатель | Годовой план работы, справка | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования |
| 2.2 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО | Сентябрь-октябрь 2014 | Директор | Распространение изученного опыта. | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования |
| 2.3 | Организация и проведение мастер – классов, семинаров, консультаций с педагогами на уровне ДОУ: 1 Пед совет «Внедрение ФГОС ДОУ в условиях МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом; 2 Семинары: - Планирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; - Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах; - Стиль общения педагога с детьми 3. Смотр конкурс среди групп «Лучшая развивающая среда МАДОУ» 4 Индивидуальные беседы с педагогами по проблемам внедрения ФГОС ДО На районном уровне – выступление с докладом на семинаре для педагогов района по планированию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Февраль-май 2014 года Май 2014 | Директор, старший воспитатель | Материалы Семинаров, педсоветов | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 2.4 | Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Директор | План – график повышения квалификации педагогических работников ДОУ |  |
| 2.5 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур | Февраль май 2014 | Директор, старший воспитатель | Аналитическая справка |  |
| 2.6 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | сентябрь2014 | Воспитатели | Аналитическая справка |  |
| 3. Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 3.1 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - Организацию участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г | Директор, старший воспитатель | Аналитические таблицы. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Рабочая группа, педагоги | Выполнение методических рекомендаций | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 3.3 | Работа с методической базой ДОУ в соответствии с Программой - определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, требованиям ФГОС ДО - внесение новых методических рекомендаций - корректировка рабочих программ. | 2014-2015 г | Рабочая группа, педагоги | Утвержденные рабочие программы. | Рабочие программы |
| 3.4. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | 2014-2015 | Директор, старший воспитатель |  |  |
| 3.5 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу. | декабрь 2014 | Старший воспитатель | Информационная таблица |  |
| 3.6 | Контроль: - выполнение плана – графика управления внедрением ФГОС ДО 2014 -2015 гг.; - выполнение плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы. Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах | Декабрь 2014 Май 2015 Декабрь 2014 Сентябрь ноябрь 2015 | Директор, старший воспитатель | График, справка. | Получение объективной информации о ходе и результате работы по введению ФГОС ДО |
| 4.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 4.1. | Изучение журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ». Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и РК | 2014-2015 | Директор, Рабочая группа, педагоги |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 4.2. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | Апрель 2014 – ноябрь 2015 | Директор, Рабочая группа, педагоги | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 4.3. | Итоговый отчет о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте | Декабрь 2015 | Директор | отчет |  |
| 4.4. | Проведение родительских собраний, знакомство с проектом образовательной программы | май 2014 | Педагоги | Протокол собрания |  |
| 4.5. | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | 2014-2015 | Рабочая группа | Оформление стенда |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 5.1. | Анализ: - материально – технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013 – 2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015у.г. - анализ работы Интернет – ресурсов. - обеспеченность методической литературой. | Апрель 2014 | Директор, бухгалтер, старший воспитатель. | Аналитическая справка | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом ФГОС ДО |
| 5.2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015 | Директор, старший воспитатель | Справка | Приведение в соответствии методической базы реализации ООП с учетом ФГОС |
|  | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | 2014-2015 | Директор, старший воспитатель | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 5.3 | Подготовка к 2014-2015 учебному году: -инвентаризация материально – технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана ФХД на 2015г. - корректировка плана ФХД на 2015г. | Май 2014 | Директор | План проект на 2014-2015 |  |
| 5.4 | Контроль за: - выполнением плана финансово – хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | Май 2014 | Директор | Аналитическая справка | Получение объективной информации о ходе и результате работы по введению ФГОС ДО |